## Dados
Tela | Funcionalidade | Agrupamento | Dado | Descrição | Como o usuário deve utilizar | Atualiza a cada execução do ETL de pendentes (a cada 15 min) | Atualiza a cada execução do ETL de encerradas (Diário) | Origem | Data inclusão | Entrega prevista | Dependência | Impedimentos | Observações | Locais onde esse dado é utilizado
Todas | Filtros | Localização | Tipo da Agência | Convencional, Terceirizada, PAB, PAE | Filtrar as ocorrências de um ou mais tipos de pontos. A GIMEA segmenta colaboradores para atuar em tipos de agência distintos. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025
Todas | Filtros | Localização | Agência | Número do ponto | Filtrar as ocorrências de um ou mais pontos. A Rede de Agências são um dos interessantes na saúde das agências, com foco em decisões locais rápidas para manter o atendimento físico e a reagir à indisponibilidade da agência. É esperado que em uma visão indicadores, filtrem todas as ocorrências de uma diretoria. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Localização | Estado (UF) | Estados onde estão os pontos físicos | Filtrar as ocorrências de um ou mais estados. A Rede de Agências são um dos interessantes na saúde das agências, com foco em decisões locais rápidas para manter o atendimento físico e a reagir à indisponibilidade da agência. É esperado que em uma visão indicadores, filtrem todas as ocorrências de uma superintendência. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Localização | Município | Municípios onde estão os pontos físicos | Filtrar as ocorrências de um ou mais municípios | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025
Todas | Filtros | Localização | DINEG | Diretoria Comercial | Filtrar as ocorrências de uma ou mais Diretorias Comerciais. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Localização | Supt | Superintendência Comercial | Filtrar as ocorrências de uma ou mais Superintendências Comerciais. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Equipamentos/Ocorrência | Segmento | AA, AB | Filtrar ocorrências de um ou mais segmentos. Atualmente os dois segmentos disponíveis são: Autoatendimento (AA), Automação Bancária (AB) Na operação da GIMEA, há colaboradores com atuação separada por segmento. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Equipamentos/Ocorrência | Equipamento | Nome do equipamento com ocorrência aberta | Filtrar as ocorrências de um ou mais equipamentos | Não se aplica | Não se aplica | Signus Tabela de Equipamentos (A definir) |  | R4 S1 2025 |  | Precisamos encontrar uma tabela democratizada que contenha a relação: Nome do Equipamento no Signus - Nome do Equipamento (entendível para a operação) - Modelo do Equipamento |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Equipamentos/Ocorrência | Modelo do equipamento | Nome do equipamento com ocorrência aberta | Filtrar as ocorrências de um ou mais modelos de equipamentos. Há uma relação entre Equipamento e Modelo de Equipamento Ex: Equipamento: ATM ¦ Modelo de Equipamento: Reciclador | Não se aplica | Não se aplica | A definir |  | A definir |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Equipamentos/Ocorrência | Status da ocorrência | Status possíveis: 'A iniciar': Quando a ocorrência está aberta, porém não foi atribuido à um fornecedor. 'Em andamento': Quando a ocorrência está aberta e já foi atribuido à um fornecedor. 'Encerrado': Quando a ocorrência foi encerrada, 'Com impedimentos': Quando a ocorrência foi marcada com impedimento no Signus. 'Cancelado': Quando a ocorrência foi cancelada no Signus. | Filtrar ocorrências de um ou mais status de ocorrência. | Não se aplica | Não se aplica | Signus Usa regras de acordo com a classe na qual a ocorrência está atribuida (ex: Pendente e com classe de fornecedor - Status: 'Em andamento') |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Equipamentos/Ocorrência | Status do equipamento | Status possíveis: 'Equipamento Operante': Há ocorrências com motivos que indicam que o equipamento está operante, por mais que tenha um problema. 'Equipamento Inoperante': Há ocorrências com motivos que indicam que o equipamento está inoperante. | Filtrar ocorrências de um ou mais status de impacto sobre o equipamento (operante x inoperante). | Não se aplica | Não se aplica | Signus De/Para Motivo - Impacto |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências
Todas | Filtros | Fornecedores | Transportadora | Agências terceirizadas possuem o papel da transportadora de valores. | Para agências terceirizadas, esse campo de seleção é habilitado, permitindo que o usuário selecione um ou mais transportadoras. | Não se aplica | Não se aplica | A definir |  | A definir |  |  |  | Filtros
Todas | Filtros | Fornecedores | Fornecedor | Todas as agências possuem os fornecedores que atuam na resolução das ocorrências. | Para qualquer tipo de agência, permite que o usuário selecione um ou mais fornecedores. | Não se aplica | Não se aplica | Signus De/Para Agência - Fornecedor |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Ocorrências Vencem Hoje | Indica ocorrências que o SLA vencem na data atual, considerando todas as regras de SLA. | Filtro que indica quais ocorrências vencem hoje. | Não se aplica | Não se aplica | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Ocorrências Reincidentes | Indica ocorrências que são reincidentes. Considerando a regra de reincidência por agência, equipamento e motivo. | Filtrar apenas ocorrências reincidentes | Não se aplica | Não se aplica | Calculado |  | A definir |  |  |  | Filtros
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Priorizadas com o Fornecedor | Indica ocorrências que são priorizadas com o fornecedor | Filtrar ocorrências priorizadas com o fornecedor, através da ferramenta de acompanhamento | Não se aplica | Não se aplica | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Com Impedimento | Ocorrências marcadas com impedimentos para serem resolvidas (encerradas). | Filtrar apenas ocorrências com impedimento ativo | Não se aplica | Não se aplica | Signus | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Motivo de Impedimento | Justificativa de impedimento registrada no Signus | Filtrar por ocorrências com motivos específicos de impedimento | Não se aplica | Não se aplica | Signus | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Data do impedimento | Data que o impedimento foi registrado no Signus | Ter um track de quando o fornecedor indicou impedimento para a resolução da ocorrência. | Não se aplica | Não se aplica | Signus | 2025-08-18 | A definir | SQUAD Eng de Dados | Essa informação não está democratizado |  | -
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Status SLA | Status do SLA: No Prazo, Vencido | Filtrar ocorrências por status do SLA | Não se aplica | Não se aplica | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | Iremos iniciar calculando com o SLA simplificado (6hrs). Posteriormente, o SLA completo deve evoluir a partir dos dados democratizados do TA8. | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Criticidade | Severidade da ocorrência (Baixa, Média, Alta, Crítica). É calculada através dos valores obtidos no motor de priorização e classificada em faixa, para ser mais user friendly do que usar apenas uma pontuação. | Filtrar ocorrências por um ou mais criticidades | Não se aplica | Não se aplica | Calculado |  | A definir |  |  | O motor de priorização da GIMEA atualmente está sendo utilizado apenas para ocorrências de AA. Dentre suas variáveis, leva em consideração o Impacto no Ponto, que demanda conhecer a quantidade de equipamentos de autoatendimento que possui cada agência (informação que está na tabela de 'CEIS_VALIDOS'). | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Sintoma da Ocorrência | Sintoma cadastrado no Signus. É o motivo pela qual a ocorrência foi aberta. No signus é composto por um código e um texto. | Filtrar ocorrências por um ou mais tipos de sintoma. O usuário pode utilizar para entender se há um tipo de sintoma que está aparecendo com um volume maior do que os demais. | Não se aplica | Não se aplica | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Aging | Faixa de tempo que a ocorrência está aberta. É calculada a partir da data/hora de abertura. | Filtrar ocorrências por aging (ex: 0-3 dias, 3-5 dias, >5 dias) | Não se aplica | Não se aplica | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Todas | Filtros | Filtros Especiais | Número de Série | É o número de série do equipamento do qual há uma ocorrência aberta. Filtro especial que somente aparece na página de listagem de ocorrências, pois é específico para uma ocorrência, enquanto na dashboard geralmente estamos falando de filtros que filtrem mais de uma ocorrência. | Filtrar a ocorrência de um ou mais equipamentos em específico, buscando pelo número do equipamento. | Não se aplica | Não se aplica | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  | Para identificar o equipamento, foi solicitado: Equipamento, Modelo, Idade do Equipamento, Número de Série | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | ID | Identificador (ID) da ocorrência no sistema produto (ex: COPF-7180) Para ocorrências de AA e AB, o ID da ocorrência vem do Signus | Localizar diretamente uma ocorrência específica pelo ID | Não | Não | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Informações da Agência | Agência | Número do ponto | Identificar código e nome da agência | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | Segmento | AA, AB | Identificar o segmento da ocorrência. Atualmente temos dois segmentos disponíveis. Autoatendimento (AA), Automação Bancária (AB) Na operação da GIMEA, há colaboradores com atuação separada por segmento. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | Equipamento | Nome do equipamento com ocorrência aberta | Filtrar as ocorrências de um ou mais equipamentos | Não se aplica | Não se aplica | Signus Tabela de Equipamentos (A definir) |  | R4 S1 2025 |  | Precisamos encontrar uma tabela democratizada que contenha a relação: Nome do Equipamento no Signus - Nome do Equipamento (entendível para a operação) - Modelo do Equipamento |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | Status do equipamento | Status possíveis: 'Equipamento Operante': Há ocorrências com motivos que indicam que o equipamento está operante, por mais que tenha um problema. 'Equipamento Inoperante': Há ocorrências com motivos que indicam que o equipamento está inoperante. | Filtrar ocorrências de um ou mais status de impacto sobre o equipamento (operante x inoperante). | Não se aplica | Não se aplica | Signus De/Para Motivo - Impacto |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências
Lista de Ocorrências | Listagem | Fornecedores | Fornecedor | Fornecedor que está atuando na ocorrência. | Para qualquer tipo de agência, permite que o usuário selecione um ou mais fornecedores. | Sim | Não | Signus De/Para Agência - Fornecedor |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | Status | Status possíveis: 'A iniciar': Quando a ocorrência está aberta, porém não foi atribuido à um fornecedor. 'Em andamento': Quando a ocorrência está aberta e já foi atribuido à um fornecedor. 'Encerrado': Quando a ocorrência foi encerrada, 'Com impedimentos': Quando a ocorrência foi marcada com impedimento no Signus. 'Cancelado': Quando a ocorrência foi cancelada no Signus. | Filtrar ocorrências de um ou mais status de ocorrência. | Sim | Sim | Signus Usa regras de acordo com a classe na qual a ocorrência está atribuida (ex: Pendente e com classe de fornecedor - Status: 'Em andamento') |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | KPI | SLA | Status do SLA: No Prazo, Vencido | Filtrar ocorrências por status do SLA | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | Iremos iniciar calculando com o SLA simplificado (6hrs). Posteriormente, o SLA completo deve evoluir a partir dos dados democratizados do TA8. | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | KPI | Criticidade | Severidade da ocorrência (Baixa, Média, Alta, Crítica). É calculada através dos valores obtidos no motor de priorização e classificada em faixa, para ser mais user friendly do que usar apenas uma pontuação. | Filtrar ocorrências por um ou mais criticidades | Sim | Não | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | O motor de priorização da GIMEA atualmente está sendo utilizado apenas para ocorrências de AA. Dentre suas variáveis, leva em consideração o Impacto no Ponto, que demanda conhecer a quantidade de equipamentos de autoatendimento que possui cada agência (informação que está na tabela de 'CEIS_VALIDOS'). | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Data | Data/Hora Abertura | Data/Hora da abertura da ocorrência. | Filtrar e ordenar ocorrências pelo momento de abertura. É a partir desse momento | Não | Não | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Data | Previsão de Atendimento | Prazo previsto para atendimento | Filtrar ocorrências que possuem previsão cadastrada. Um dos indicadores obtidos é de quais ocorrências possuem previsão de atendimento acima do SLA. | Sim | Sim | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Data | Data Encerramento | Data e hora de encerramento | Filtrar e analisar o tempo de resolução. Permite calcular indicadores como: MTTR, Quantidade de ocorrências resolvidas dentro do prazo de SLA. | Sim | Sim | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Impedimentos | Impedimento | Indica (sim ou não) se a ocorrência está com impedimento ativo. | Filtrar ocorrências que possuem impedimentos ativos. | Sim | Não | Signus | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Impedimentos | Motivo impedimento | Para ocorrências com impedimento ativo, indica o motivo do impedimento. | Filtrar ocorrências por um ou mais motivos de impedimentos | Sim | Não | Signus | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | Modelo | Modelo do equipamento que a ocorrência está aberta. | Filtrar as ocorrências de um ou mais modelos de equipamento | Não | Não | Signus Tabela de Equipamentos (A definir) | 2025-08-13 | A definir |  | Precisamos encontrar uma tabela democratizada que contenha a relação: Nome do Equipamento no Signus - Nome do Equipamento (entendível para a operação) - Modelo do Equipamento |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Equipamentos/Ocorrência | N° série | Número de série do equipamento que a ocorrência está aberta. | Filtrar a ocorrência de um ou mais equipamentos em específico, buscando pelo número do equipamento. | Não | Não | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Prioridade | Priorizada | Indica se a ocorrência foi priorizada utilizando a feature de priorização. | Com esse filtro, o usuário tem mais facilidade para identificar quais ocorrências já tiveram ação de priorização dentro do produto do COPF. | Não | Não | Ferramenta de acompanhamento (COPF) | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Lista de Ocorrências | Listagem | Botão | Ações | Botão presente em cada linha (cada linha é uma ocorrência). Ao ser clicado, abre o detalhamento da ocorrência. | O usuário irá clicar no botão abrir quando necessitar saber o detalhamento de uma ocorrência. | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Lista de Ocorrências
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações da Agência | Agência | Código e número da agência. | Identificar código e nome da agência | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações da Agência | Estado (UF) | Estado onde está o ponto físico | Identificar qual o estado que o ponto físico está | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações da Agência | DINEG | Diretoria Comercial | Identificar a Diretorial Comercial ao qual o ponto pertence. A Rede de Agências são um dos interessantes na saúde das agências, com foco em decisões locais rápidas para manter o atendimento físico e a reagir à indisponibilidade da agência. É esperado que em uma visão indicadores, filtrem todas as ocorrências de uma diretoria. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações da Agência | Supt | Superintendência Comercial | Identificar a Superintendência Comercial ao qual o ponto pertence. A Rede de Agências são um dos interessantes na saúde das agências, com foco em decisões locais rápidas para manter o atendimento físico e a reagir à indisponibilidade da agência. É esperado que em uma visão indicadores, filtrem todas as ocorrências de uma superintendência. | Não se aplica | Não se aplica | Base 360 |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Fornecedor | Fornecedor | Fornecedor que está atuando na ocorrência. | Para qualquer tipo de agência, permite que o usuário selecione um ou mais fornecedores. | Sim | Não | Signus De/Para Agência - Fornecedor |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações do Equipamento | Equipamento | Nome do equipamento com ocorrência aberta | Identificar o nome do equipamento com ocorrência aberta | Não se aplica | Não se aplica | Signus Tabela de Equipamentos (A definir) |  | R4 S1 2025 |  | Precisamos encontrar uma tabela democratizada que contenha a relação: Nome do Equipamento no Signus - Nome do Equipamento (entendível para a operação) - Modelo do Equipamento |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações do Equipamento | Modelo do equipamento | Nome do equipamento com ocorrência aberta | Filtrar as ocorrências de um ou mais modelos de equipamentos. Há uma relação entre Equipamento e Modelo de Equipamento Ex: Equipamento: ATM ¦ Modelo de Equipamento: Reciclador | Não se aplica | Não se aplica | A definir |  | A definir |  | Precisamos encontrar uma tabela democratizada que contenha a relação: Nome do Equipamento no Signus - Nome do Equipamento (entendível para a operação) - Modelo do Equipamento |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Fornecedores | Fornecedor | Indica o fornecedor que está atuando na ocorrência. | Para qualquer tipo de agência, permite que o usuário selecione um ou mais fornecedores. | Sim | Não | Signus De/Para Agência - Fornecedor |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações da Ocorrência | Status | Indica qual o status atual da ocorrência. Status possíveis: 'A iniciar': Quando a ocorrência está aberta, porém não foi atribuido à um fornecedor. 'Em andamento': Quando a ocorrência está aberta e já foi atribuido à um fornecedor. 'Encerrado': Quando a ocorrência foi encerrada, 'Com impedimentos': Quando a ocorrência foi marcada com impedimento no Signus. 'Cancelado': Quando a ocorrência foi cancelada no Signus. | Filtrar ocorrências de um ou mais status de ocorrência. | Sim | Sim | Signus Usa regras de acordo com a classe na qual a ocorrência está atribuida (ex: Pendente e com classe de fornecedor - Status: 'Em andamento') |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Informações da Ocorrência | Sintoma da Ocorrência | Indica o sintoma da ocorrência | Visualizar o sintoma da ocorrência | Não se aplica | Não se aplica | Signus |  | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Impedimentos | Impedimento | Indica (sim ou não) se a ocorrência está com impedimento ativo. | Indica (sim ou não) se a ocorrência está com impedimento ativo. | Sim | Não | Signus | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | Impedimentos | Motivo impedimento | Para ocorrências com impedimento ativo, indica o motivo do impedimento. | Para ocorrências com impedimento ativo, indica o motivo do impedimento. | Sim | Não | Signus | 2025-08-13 | R4 S1 2025 |  |  |  | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Detalhes da Ocorrência | Detalhamento | KPI | Criticidade | Severidade da ocorrência (Baixa, Média, Alta, Crítica). É calculada através dos valores obtidos no motor de priorização e classificada em faixa, para ser mais user friendly do que usar apenas uma pontuação. | Filtrar ocorrências por um ou mais criticidades | Sim | Não | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | O motor de priorização da GIMEA atualmente está sendo utilizado apenas para ocorrências de AA. Dentre suas variáveis, leva em consideração o Impacto no Ponto, que demanda conhecer a quantidade de equipamentos de autoatendimento que possui cada agência (informação que está na tabela de 'CEIS_VALIDOS'). | Filtros, Lista de Ocorrências, Detalhes da Ocorrência
Note on G37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Caso a ocorrência seja encerrada durante esse período.

## Funcionalidades
Tela | Agrupamento | Funcionalidade | Descrição | Como o usuário deve utilizar | Atualiza a cada execução do ETL de pendentes (a cada 15 min) | Atualiza a cada execução do ETL de encerradas (Diário) | Origem | Data inclusão | Entrega prevista | Dependência | Impedimentos | Observações
Lista de Ocorrências | Botão | Ao clicar, redirecionar para o detalha da ocorrência | Botão presente em cada linha (cada linha é uma ocorrência). Ao ser clicado, abre o detalhamento da ocorrência. | O usuário clica no botão “abrir” quando precisa acessar informações detalhadas da ocorrência. | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | R4 S1 2025
Detalhes da Ocorrência | Priorizar | Permitir incluir ou remover priorização. | É uma caixa de seleção que permite incluir ou remover priorizações para o fornecedor. | Apenas a operação pode priorizar, indicando para o fornecedor que aquela ocorrência deve ter tratamento prioritário. | Não se aplica | Não se aplica | Ferramenta de Acompanhamento (COPF) |  | R4 S1 2025
Detalhes da Ocorrência | Track da operação | Visualizar track da operação | O track mostra a linha temporal da ocorrência: 1. Data/Hora da Abertura da Ocorrência 2. Data/Hora Atribuição da Ocorrência para o Fornecedor 3. Data/Hora Priorização Realizada 4. Data/Hora Encerramento | O usuário visualiza o fluxo temporal para entender a jornada da ocorrência, identificando gargalos ou pontos de atraso. | Sim | Sim | Ordenação dos principais eventos da ocorrência |  | R4 S1 2025 |  | Data/Hora de marcação do impedimento
Detalhes da Ocorrência | Mensagens | Enviar mensagem | Funcionalidade que permite enviar mensagens dentro do próprio COPF, ligadas a uma ocorrência. | O usuário (operação ou fornecedor) envia mensagens no contexto da ocorrência, substituindo e-mails paralelos. | Não se aplica | Não se aplica | Ferramenta de Acompanhamento (COPF) |  | R4 S1 2025 |  |  | As mensagens são apenas aquelas realizadas dentro da ferramenta de acompanhamento
Detalhes da Ocorrência | Mensagens | Histórico de Mensagens | Registro de todas as mensagens trocadas dentro de uma ocorrência. | Permite consultar todo o histórico de conversas trocadas sobre a ocorrência, garantindo rastreabilidade. | Não se aplica | Não se aplica | Ferramenta de Acompanhamento (COPF) |  | R4 S1 2025
Dashboard | Cards | Ocorrências Pendentes | Número total de ocorrências abertas, em andamento ou aguardando solução. | Permite ao usuário ter uma visão rápida do volume de ocorrências ainda não resolvidas. | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025
Dashboard | Cards | Equipamentos Inoperantes | Número total de equipamentos marcados como inoperantes em ocorrências abertas. | O usuário acompanha a quantidade de equipamentos indisponíveis | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025
Dashboard | Cards | Ocorrências Críticas | Número de ocorrências classificadas com criticidade Crítica. | Ajuda a priorizar rapidamente os problemas de maior impacto. | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | Absorção do motor de priorização da GIMEA
Dashboard | Cards | SLA em Atraso | Número de ocorrências cujo SLA já venceu. | Usado para monitorar descumprimento de prazos contratuais. | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | Iremos iniciar calculando com o SLA simplificado (6hrs). Posteriormente, o SLA completo deve evoluir a partir dos dados democratizados do TA8.
Dashboard | Cards | Vencem Hoje | Número de ocorrências cujo SLA vence na data atual. | Permite ao usuário focar nas ocorrências que ainda podem ser resolvidas dentro do prazo. | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025 |  |  | Iremos iniciar calculando com o SLA simplificado (6hrs). Posteriormente, o SLA completo deve evoluir a partir dos dados democratizados do TA8.
Dashboard | Cards | Reincidências | Número de ocorrências reincidentes (mesmo ponto, equipamento e motivo). | Apoia na identificação de falhas crônicas ou problemas recorrentes. | Sim | Sim | Calculado |  | A definir
Dashboard | Cards | Agências afetadas | Quantidade de agências com pelo menos uma ocorrência aberta. | Permite mensurar o impacto da indisponibilidade em termos de cobertura geográfica. | Sim | Sim | Calculado |  | R4 S1 2025
Dashboard | Cards | MTTR | Tempo médio de resolução das ocorrências (Mean Time To Repair). | Mede a eficiência operacional e velocidade de resolução. | Sim | Sim | Calculado |  | A definir
Dashboard | Gráficos | Status dos Equipamentos por Segmento | Quantidade de equipamentos operantes/inoperantes agrupados por segmento (AA/AB). | Ajuda a identificar rapidamente os segmentos e equipamentos mais impactados. | Sim | Sim |  |  | R4 S1 2025
Dashboard | Gráficos | Top 10 Agências por Volume de Ocorrências | Ranking das agências com maior volume de ocorrências. | Permite direcionar atenção para pontos mais problemáticos. | Sim | Sim |  |  | R4 S1 2025
Dashboard | Gráficos | Gráfico de Aging | Distribuição das ocorrências em aberto por faixa de tempo (ex.: 0-3, 3-5, >5 dias). | Permite identificar gargalos de atendimento e ocorrências com maior tempo em aberto. | Sim | Sim |  |  | R4 S1 2025
Dashboard | Gráficos | Métricas por Fornecedor | Volume de ocorrências críticas, Quantidade priorizadas, Vencem hoje, SLA | Ajuda a comparar performance entre fornecedores. | Sim | Sim |  |  | A definir
Dashboard | Gráficos | Heatmap: Fornecedor × Equipamento | Matriz de fornecedores × equipamentos com maior volume de ocorrências. | Permite identificar quais fornecedores concentram problemas em determinados equipamentos. | Sim | Sim |  |  | A definir
Dashboard | Gráficos | Long Tail - Sintomas das Ocorrências | Distribuição dos sintomas das ocorrências em curva de Long Tail. | Ajuda a destacar os sintomas mais críticos e os de menor relevância. | Sim | Sim |  |  | R4 S1 2025
Dashboard | Gráficos | Status de Previsão vs SLA | Comparação entre as previsões de encerramento das ocorrências e os prazos de SLA definidos. | Permite avaliar a efetividade das previsões e identificar riscos de extrapolação do SLA. | Sim | Sim |  |  | R4 S1 2025